## 2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
CNPJ: 08.002.404/0001-26
EXERCÍCIO: 2024
ITEM 17 - MODELO 14 -MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Item | Descrição da Obra ou Serviço de Engenharia | Regime de Execução | Nº do Contrato | Contratado | CNPJ | Nº do Convênio | Convenente |  | Valor Previsto | Valor Realizado | Situação da Obra
[7 empty] | Nome | CNPJ
1 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a “URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA ALMIR FREIRE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN”. | INDIRETA | 084/2022 | ESCALA CONSTRUCOES EIRELI | 18.659.632/0001-27 | 913507/2021 |  |  | 337524.79 | 337524.79 | CONCLUÍDA
2 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL TÊXTIL NESTE MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN. | INDIRETA | 044/2023 | PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI - ME | 40.141.083/0001-53 | 915357/2021 |  |  | 232241.79 | 232241.79 | CONCLUÍDA
3 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, do municipio de Bom Jesus/RN | INDIRETA | 074/2023 | CCL - CAIÇARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10.697.062/0001-58 | RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 228283.56 | 228283.56 | CONCLUÍDA
4 | Pavimentação de diversas ruas urbanas no município de Bom Jesus - RN | INDIRETA | 047/2023 | ANDRADE JR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME | 49.523.158/0001-35 | 928756/2022 |  |  | 251952 | 206378.7 | CONCLUÍDA
5 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, do municipio de Bom Jesus/RN | INDIRETA | 070/2023 | SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 29.203.027/0001-63 | EMENDA |  |  | 107453.87 | 0 | AGUARDANDO RECURSOS
6 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN | INDIRETA | 105/2023 | QUALITY ENGENHARIA LTDA - ME | 30.399.726/0001-00 | 937614/2022 |  |  | 908298.97 | 441483.33 | EM EXECUÇÃO
7 | Pavimentação de diversas ruas urbanas no município de Bom Jesus - RN. | INDIRETA | 039/2023 | W M CONSTRUÇÕES - ME | 09.612.952/0001-30 | 928749/2022 |  |  | 1456046.09 | 1029497.17 | EM EXECUÇÃO
8 | MANUTENÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN | INDIRETA | 004/2024 | PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 06.089.757/0001-80 | DIVERSOS |  |  | 1049799.73 | 678634.66 | EM EXECUÇÃO
* Informar nesta tabela toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, assim como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, etc.
LEGENDA:
Regime de execução: informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.
Convenente: informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.
Situação da obra: concluída, em andamento ou paralisada ( considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).