## Planilha1
MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DE MAXARANGUAPE/RN
ITEM | DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA | REGIME DE EXECUÇÃO | NÚMERO DO CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ | NÚMERO DO CONVÊNIO/SICONV | CONVENENTE |  | VALOR PREVISTO | VALOR REALIZADO ATÉ 2021 | SITUAÇÃO DA OBRA
[7 empty] | NOME | CNPJ
1 | Pavimentação com paralelepípedo das ruas São João e Simão Cardoso (Conj. São Luiz) no distrito de Maracajaú | Empreitada por menor preço global | 002/2019 | TS Serviços de Engenharia LTDA | 27.623.174/0001-67 | 59335.000110/2018-70 865859/2018 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 156112.37 | 133140.53 | FINALIZADA. AGUARDANDO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL COM REDUÇÃO DE META.
2 | Construção de Pórtico e Quiosque de Informação Turística em Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 004/2019 | MFA Construções LTDA | 24.576.584/0001-91 | 0348244-98/2010 754563 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 81291.02 | 81291.02 | FINALIZADA. AGUARDANDO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
3 | Construção de Pórtico e Quiosque de Informação Turística em Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 004/2019 | MFA Construções LTDA | 24.576.584/0001-91 | RECURSO PRÓPRIO | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 45631.8 | 45631.8 | FINALIZADA.
4 | Obras de execução de estruturas de Drenagem e Pavimentação em calçamento com meio fio na Rua Paraíso da Fonseca em Maxaranguape/RN - ETAPA 1 | Empreitada por preço global | 006/2019 | TS Serviços de Engenharia LTDA | 27.623.174/0001-67 | 1053778-05/2018 867286 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 245415.91 | 245415.91 | FINALIZADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL APROVADA.
5 | Obras de execução de estruturas de Drenagem e Pavimentação em calçamento com meio fio na Rua Paraíso da Fonseca em Maxaranguape/RN - ETAPA 2 | Empreitada por preço global | 006/2019 | TS Serviços de Engenharia LTDA | 27.623.174/0001-67 | RECURSO PRÓPRIO | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 450858.71 | 94600.82 | EM EXECUÇÃO.
6 | Construção de Pça. com Terminal Turístico nos Dist. De D. Marcolino Dantas e Barra Maxaranguape no munic. de B. Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 001/2020 | FAN Construções EIRELI | 09.254.081/0001-20 | 0247663-32/2007 614448 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 280993.6 | 268938.43 | FINALIZADA. AGUARDANDO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
7 | Construção de Pça. com Terminal Turístico nos Dist. De D. Marcolino Dantas e Barra Maxaranguape no munic. de B. Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 001/2020 | FAN Construções EIRELI | 09.254.081/0001-20 | RECURSO PRÓPRIO | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 41678.53 | 41678.53 | FINALIZADA.
8 | Reforma e Revitalização da Orla de Barra de Maxaranguape/RN - ETAPA 2 | Empreitada por preço global | 042/2021 | F G CAMPOS MORAIS LTDA - ME | 12047.591/0001-91 | 1055112-95/2018 870093 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 378358.54 | 161512.41 | EM EXECUÇÃO.
9 | Reforma e Revitalização da Orla de Barra de Maxaranguape/RN - ETAPA 1 | Empreitada por preço global | 049/2021 | F G CAMPOS MORAIS LTDA - ME | 12047.591/0001-91 | 1055112-95/2018 870093 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 321115.44 | 13836.47 | EM EXECUÇÃO.
10 | Obras de execução de estruturas de Drenagem e Pavimentação em calçamento com meio fio na Rua Paraíso da Fonseca em Maxaranguape/RN - ETAPA 2 | Empreitada por preço global | 006/2019 | TS Serviços de Engenharia LTDA | 27.623.174/0001-67 | RECURSO PRÓPRIO | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 543602.01 | 447985.79 | Em andamento
11 | construção do novo Mercado Publico de Maracajau | Empreitada por preço global | 054/2021 | EDIFICAÇÃO E TRANSPORTE UNIÃO LTDA | 04.031.176/0001-61 | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 267990.97 | 162470.26 | em andamento
12 | Pavimentação em Paralelepipedo e instalação de meio fio trecho da RN 263 que liga Dom Marcolino ao Nova Vida com extensão de 7mil metros. | mão de obra própria |  |  |  | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 5000000 | - | em andamento
13 | Pavimentação em Paralelepipedo e instalação de meio fio trecho da rua Santorio de Brito centro de Maxaranguape | mão de obra própria |  |  |  | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 33000 | - | finalizada
14 | pavimentação em piso intertravado e instalação de meio fio na rua Stossel de Brito | mão de obra própria |  |  |  | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 350000 | - | em andamento
15 | Pavimentação em Paralelepipedo e instalação de meio fio trecho de 85m da rua projetada centro de Maxaranguape proximo a prefeitura. | mão de obra própria |  |  |  | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 35000 | - | em andamento
16 | Pavimentação em Paralelepipedo e instalação de meio fio trecho de 206m da travessa Luiz Custódio centro de Maxaranguape | mão de obra própria |  |  |  | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 85000 | - | aguardando inicio
17 | readequações das escolas as normas de acessibilidade e reparos estruturais | mão de obra própria |  |  |  | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 200000 | - | em andamento
18 | construção da UBS nova Vida tinha sido paralizada | mão de obra própria |  |  |  | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 300000 | - | paralizada
19 | construção da Nova escola Eva Varela no Distrito de Maracajau | Empreitada por preço global | 010/2022 |  |  | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 824692.86 | - | agurdando inicio
20 | Construção de Quiosques com àrea de Alimentação com estrutura de madeira localizado na Boca da Barra em Maxaranguape | Empreitada por preço global | 002/2022 |  |  | RECURSO PRÓPRIO | - | - | 267137.39 | - | agurdando inicio