## Plan1
MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Item | Descrição da obra ou serviço de engenharia | Regime de Execução | Número do Contrato | Contratado | CNPJ | Número do Convênio | Convenente |  | Valor Previsto | Valor Realizadado | Situação da Obra
[7 empty] | Nome | CNPJ
1 | Obras de execução de estruturas de Drenagem e Pavimentação em calçamento com meio fio na Rua Paraíso da Fonseca em Maxaranguape/RN - ETAPA 2 | Empreitada por preço global | 006/2019 | TS Serviços de Engenharia LTDA | 27.623.174/0001-67 | RECURSO PRÓPRIO (ADITIVO) | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 500611.57 | 465779.78 | EM EXECUÇÃO
2 | Reforma e Revitalização da Orla de Barra de Maxaranguape/RN - ETAPA 1 | Empreitada por preço global | 049/2021 | F G CAMPOS MORAIS LTDA - ME | 12047.591/0001-91 | 1055112-95/2018 870093 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 321115.44 | 237942.58 | EM EXECUÇÃO
3 | Praça de Eventos Turístico - ETAPA 1 | Empreitada por preço global | 016/2022 | MFA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 24575584/0001-91 | 373960-99/2011 767342 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 416881.31 | 416881.31 | FINALIZADO
4 | Praça de Eventos Turístico - ETAPA 2 | Empreitada por preço global | 016/2022 | MFA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 24575584/0001-91 | 388868-89/2012 772043 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 477633.73 | 393130.84 | EM EXECUÇÃO
5 | Execução de Drenagem na área da Praça de Eventos Turísticos de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 016/2022 | MFA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 24575584/0001-91 | RECURSO PRÓPRIO (ADITIVO) | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 259597.08 | 259597.08 | FINALIZADO
6 | Pavimentação de ruas no distrito de Maracajaú, em Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 063/2021 | NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 24581449/0001-59 | 1071963-35/2020 903031 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 356012.38 | 347409.3 | FINALIZADO
7 | Pavimentação de ruas no Assentamento Novo Horizonte, zona rural do município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 067/2021 | NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 24581449/0001-59 | 1072901-44/2020 905979 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 224163.2 | 224163.2 | FINALIZADO
8 | Pavimentação de ruas no Assentamento Novo Horizonte, zona rural do município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 067/2021 | NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 24581449/0001-59 | RECURSO PRÓPRIO (ADITIVO) | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 128610.55 | 128610.55 | FINALIZADO
9 | Pavimentação de ruas na Comun. Quilombo, zona rural do município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 061/2021 | D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI - ME | 19206823/0001-04 | 1073808-81/2020 907133 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 208627.25 | 90837.01 | EM EXECUÇÃO
10 | Pavimentação de ruas na Comun. Quilombo, zona rural do município de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 061/2021 | D P DE LIMA JUNIOR SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI - ME | 19206823/0001-04 | RECURSO PRÓPRIO (ADITIVO) | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 49987.76 | 20898.41 | EM EXECUÇÃO
11 | Pavimentação de ruas entre as comuidades de Maracajaú e Caraúbas, em Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 064/2021 | NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 24581449/0001-59 | 1074587-98/2020 908568 | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-25 | 390008.48 | 390008.48 | FINALIZADO
13 | Construção da Nova Escola Eva Varela Cavalcante no Distrito De Maracajaú no Municipio de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 002/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 22.318.474/0001-19 | RECURSO PRÓPRIO | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-26 | 824692.86 | 434860.43 | EM EXECUÇÃO
14 | Construção do Novo Mercado Publico no Distrito De Maracajaú no Municipio de Maxaranguape/RN | Empreitada por preço global | 054/2021 | EDIFICAÇÃO E TRANSPORTE UNIÃO LTDA | 04.031.176/0001-61 | RECURSO PRÓPRIO | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-27 | 297737.88 | 297737.88 | FINALIZADO
15 | Serviços Comuns de Engenharia/Reforma Ginasio Maxaranguape | Empreitada por preço unitario | 046/2022 | RD SOLUÇÕES LTDA | 43.357.757/0001-40 | RECURSO PRÓPRIO | Prefeitura de Maxaranguape | 08.170.540 /0001-28 | 1200000 |  | EM EXECUÇÃO
* Informar nesta tabela toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, assim como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, etc.
LEGENDA:
Regime de execução: informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se
a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.
Convenente: informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.
Situação da obra: concluída, em andamento ou paralisada ( considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).