## Plan1
MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Item | Descrição da obra ou serviço de engenharia | Regime de Execução | Número do Contrato | Contratado | CNPJ | Número do Convênio | Convenente |  | Valor Previsto | Valor Realizadado | Situação da Obra
[7 empty] | Nome | CNPJ
1 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO ALTO DO PAPAGAIO E UMARI - TAIPU/RN | INDIRETA/Empreitada por Preço Global | TP 002/2018 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 13.721.826/0001-91 | 1010000-83/2013 | PREFEITURA MUNCIAPL DE TAIPU - RN | 08.114.753/0001-30 | 406603.27 | 160744.13 | CONCLUÍDA E PRESTADO CONTAS
2 | OBRA DE REFORMA DA PRAÇA 10 DE MARÇO E PRAÇA FREI DAMIÃO | INDIRETA/Empreitada por Preço Global | TP 001/2020 | ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 16.882.115/0001-97 | 1043960-21/2017 | PREFEITURA MUNCIAPL DE TAIPU - RN | 08.114.753/0001-30 | 222596.86 | 214493.69 | CONCLUÍDA E PRESTADO CONTAS
3 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS PROJETADAS 2 ETAPA NA COMUNIDADE DE ARISCO DOS BARBOSAS - MUNICÍPIO DE TAIPU/RN | INDIRETA/Empreitada por Preço Global | TP 032/2022 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 17.382.733/0001-30 | 1041248-09/2017 | PREFEITURA MUNCIAPL DE TAIPU - RN | 08.114.753/0001-30 | 353711.88 | 353711.88 | CONCLUÍDA E PRESTADO CONTAS
4 | Construção de um Pórtico com Urbanização do seu Entorno no Município de Taipu/RN | INDIRETA/Empreitada por Preço Global | TP 005/2020 | JOSÉ ASSUÉRIO COSTA VIEIRA - ME | 24.542.255/0001-44 | 1056189-24/2018 | PREFEITURA MUNCIAPL DE TAIPU - RN | 08.114.753/0001-30 | 130439.9 | 0 | DISTRATADA.
5 | Construção de Creche Tipo B | INDIRETA/Empreitada por Preço Global | TP 004/2012 | CONSEL- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05.390.873/0001-71 | (24340) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | PREFEITURA MUNCIAPL DE TAIPU - RN | 08.114.753/0001-30 | 1407811.36 | 865718.5 | DISTRATADA.
6 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – TEKADA e Serviços de apaptação, manutenção e melhorias sede do CRAS | INDIRETA/Empreitada por Preço Global | TP 006/2020 | JOSÉ ASSUÉRIO COSTA VIEIRA - ME | 24.542.255/0001-44 | Recurso próprio | PREFEITURA MUNCIAPL DE TAIPU - RN | 08.114.753/0001-30 | 88165.28 | 40609.23 | EM ANDAMENTO
7 | Serviço de Manutenção e reforma, para adaptação ao atendimento ao COVID 19 | INDIRETA/Empreitada por Preço Global | Dispensa 043/2020 | JOSÉ ASSUÉRIO COSTA VIEIRA - ME | 24.542.255/0001-44 | Recurso próprio | PREFEITURA MUNCIAPL DE TAIPU - RN | 08.114.753/0001-30 | 151494.87 | 136456.85 | EM ANDAMENTO
8 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOLNO MUNICÍPIO DE TAIPU/RN | INDIRETA/Empreitada por Preço Global | 011/2024 | AGD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 35.215.852/0001-66 | 1083801-59/2022 | PREFEITURA MUNCIAPL DE TAIPU - RN | 08.114.753/0001-30 | 528236.66 |  | AGUARDANDO CRÉDITO DO RECURSO PELO MINISTÉRIO PARA DAR ORDEM DE SERVIÇO E INÍCIO DA OBRA.
* Informar nesta tabela toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, assim como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, etc.
LEGENDA:
Regime de execução: informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se
a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.
Convenente: informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.
Situação da obra: concluída, em andamento ou paralisada ( considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).