## Plan1
ESTADO DO RIO GRANDE NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA CNPJ: 08.168.940/0001-04 Rua Coronel Felipe Jorge, Nº 20, Centro – CEP: 59.185-000 Site: http://várzea.rn.gov.br Email: contato@varzea.rn.gov.br Contato: (84) 3285-2603
OBRAS E SERVIÇOS

## Table 1
MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Item | Descrição da obra ou serviço de engenharia | Regime de Execução | Número do Contrato | Contratado | CNPJ | Número do Convênio | Convenente |  | Valor Previsto |  | Valor Realizadado |  | Situação da Obra
[7 empty] | Nome | CNPJ
1.1 | CONSTRUÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE. | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 150000 |  |  | A ESPERA DE ENVIO DE RECURSOS DA UNIÃO PARA INICIAR PROCESSO LICITATÓRIO.
1.2 | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MÃE CLAUDINA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 150000 |  |  | PROPOSTA EM ANÁLISE PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
| Pavimentação na via de acesso a praça da igreja matriz, na sede do município de Várzea- INFRAESTRUTURA DO LARGO DE SÃO PEDRO, | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.055.265-37/2018 |  |  | 869884 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 223157.14 |  |  | DOCUMENTAÇÃO ENVIADA A CAIXA NO AGUARDO DE AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR.
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.052.752-30/2018 - |  |  | 866744 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 366114.29 |  |  | EM PROCESSO DE LICITAÇÃO.
| CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 371.151-65/2011 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME | 18.538.688/0001-23 | 764720 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 112105.7 |  |  | PRESTAÇÃO DE CONTAS
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 375.260-72/2012 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME | 18.538.688/0001-23 | 768730 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 97500 | R$ | 87859.74 | PRESTAÇÃO DE CONTAS
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.002.769-85/2012 |  |  | 781642 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 775642.86 | R$ | 64348.75 | DOCUMENTAÇÃO ENVIADA A CAIXA NO AGUARDO DE AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR.
| IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 2ª Etapa do Campo de Futebol | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.012.734-60/2013 | MANUEL LINO FILHO - ME | 05.143.704/0001-37 | 798623 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 358000 | R$ | 150157.08 | EMPRESA LARGOU A OBRA. E A OBRA ESTÁ SENDO RELICITADA.
| IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 1ª Etapa do Campo de Futebol | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.012.757-56/2013 | MANUEL LINO FILHO - ME | 05.143.704/0001-37 | 798572 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 300000 | R$ | 124820 | EMPRESA LARGOU A OBRA. E A OBRA ESTÁ SENDO RELICITADA.
| RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.016.896-38/2014 |  |  | 804111 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 345413.71 | R$ | 263972.85 | O SALDO DA OBRA FOI ATUALIZADO E ESTÁ EM ANÁLISE PELA CAIXA PRA AUTORIZAR RELICITAR.
| Implantação de sistemas de abastecimento de água | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 01581/2017 - FUNASA |  |  | 854720 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 440899.6 |  |  | EM FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO.
* Informar nesta tabela toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, assim como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, etc.
LEGENDA:
Regime de execução: informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se
a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.
Convenente: informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.
Situação da obra: concluída, em andamento ou paralisada ( considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).