## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
CNPJ: 08.168.940/0001-04
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXERCÍCIO 2019
Item | Descrição da obra ou serviço de engenharia | Regime de Execução | Número do Contrato | Contratado | CNPJ | Número do Convênio | Convenente |  | Valor Previsto |  | Valor Realizadado |  | Situação da Obra
[7 empty] | Nome | CNPJ
1.1 | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MÃE CLAUDINA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 20190045 | J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI ME | 26.951.460/0001-99 | 24147.02374 46/38-543 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 150000 |  |  | OBRA EM ANDAMENTO
1.2 | Pavimentação na via de acesso a praça da igreja matriz, na sede do município de Várzea- INFRAESTRUTURA DO LARGO DE SÃO PEDRO, | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.055.265-37/2018 | AGC - Construções e empreendimento LTDA | 00.999.591/0001-52 | 869884 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 223157.14 | R$ | 44871.43 | OBRA EM ANDAMENTO
1.3 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.052.752-30/2018 - | ECC Construções e Com. da Construção LTDA -EPP | 07.275.651/0001-33 | 866744 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 366114.29 | R$ | 164367.3 | OBRA EM ANDAMENTO
1.4 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 371.151-65/2011 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME | 18.538.688/0001-23 | 764720 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 112105.7 |  |  | PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.5 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 375.260-72/2012 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME | 18.538.688/0001-23 | 768730 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 97500 | R$ | 87859.74 | PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.6 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.002.769-85/2012 |  |  | 781642 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 775642.86 | R$ | 64348.75 | OBRA DADA FUNCIONALIDADE E FINALIZADA.
1.7 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 2ª Etapa do Campo de Futebol | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.012.734-60/2013 | MANUEL LINO FILHO - ME | 05.143.704/0001-37 | 798623 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 358000 | R$ | 150157.08 | EMPRESA LARGOU A OBRA. E A OBRA ESTÁ SENDO RELICITADA.
1.8 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 1ª Etapa do Campo de Futebol | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.012.757-56/2013 | MANUEL LINO FILHO - ME | 05.143.704/0001-37 | 798572 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 300000 | R$ | 124820 | EMPRESA LARGOU A OBRA. E A OBRA ESTÁ SENDO RELICITADA.
1.9 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 2ª Etapa do Campo de Futebol | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.012.734-60/2013 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | 12.072.392/0001-83 | 798623 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 207842.92 | R$ | 223811.38 | OBRA RETOMADA E FINALIZADA
1.10 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - 1ª Etapa do Campo de Futebol | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.012.757-56/2013 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA | 12.072.392/0001-83 | 798572 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 175180 | R$ | 232985 | OBRA RETOMADA E FINALIZADA
1.11 | RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 1.016.896-38/2014 | AGC - Construções e empreendimento LTDA | 00.999.591/0001-52 | 804111 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 345413.71 | R$ | 263972.85 | O SALDO DA OBRA FOI ATUALIZADO E ESTÁ EM ANÁLISE PELA CAIXA PRA AUTORIZAR UTILIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE.
1.12 | Implantação de sistemas de abastecimento de água | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 01581/2017 - FUNASA |  |  | 854720 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 440899.6 |  |  | EM FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO.
| Projeto de recapeamento asfáltico na Rua Antônio rosas, entrada da sede deste município de Várzea-RN, |  | 1064099-2019 |  |  | 884674 /2019 | Prefeitura municipal de Varzea | 08.168.940/0001-04 | R$ | 286500 |  |  | PROJETO CONCLUINDO OS TRÂMITES LICITATÓRIOS PARA SER ENVIADO A CAIXA PARA APROVAÇÃO.
* Informar nesta tabela toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indi reta, assim como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demoliç ão, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, etc.
LEGENDA:
Regime de execução: informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.
Convenente: informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.
Situação da obra: concluída, em andamento ou paralisada ( considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).